Приложение № 4  к комплексу мер по модернизации системы общего образования в Новоуральском городском округе в 2012 году, утвержденному постановлением администрации городского округа

от 15.03.2012 №  478-а

План-график реализации мероприятий по модернизации

системы общего образования Новоуральского городского округа в 2012 году

| № строки | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2012 года | II квартал 2012 года | III квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в действующие и разработка нормативных правовых актов на уровне Новоуральского городского округа, администрации Новоуральского городского округа и управления образования НГО, локальных актов образовательных учреждений, направленных на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования НГО в 2012 | по мере необходи-мости | по мере необходи-мости | по мере необходи-мости | по мере необходи-мости | Управление образования Руководители образовательных учреждений |
| 2 | Заключение Соглашения с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на модернизацию системы общего образования НГО | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Министерством общего и профессионального образования Свердловской области |  |  |  | Управление образования |
| 3 | Подготовка инструктивно-методических писем в образовательные учреждения о разработке и реализации конкретных мероприятий муниципального уровня и уровня образовательных учреждений, направленных на модернизации системы общего образования НГО в 2012 году | в течение года |  |  |  | Управление образования |
| 4 | Проведение тематического совещания с руководителями образовательных учреждений по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Новоуральского городского округа в 2012 году | до 01 апреля |  |  |  | Управление образования |
| 5 | Направление субсидий в муниципальные образовательные учреждения Новоуральского городского округа на модернизацию системы общего образования в 2012 году | в соответствии со сроками поступления субсидий из областного бюджета на соответствующие цели |  |  |  | Управление образования |
| 6 | Создание муниципального совета по модернизации системы общего образования в Новоуральском городском округе | до 1 апреля |  |  |  | Управление образования |
| 7 | Заседания муниципального совета по вопросам модернизации системы общего образования Новоуральского городского округа | апрель | июнь | октябрь | декабрь | Управление образования |
| 8 | Мониторинг изменения уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений Новоуральского городского округа в рамках реализации проекта комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2012 году | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | Управление образования |
| 9 | Участие в областных совещаниях по организации и проведению мониторинга реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2012 году | в соответствии со сроками, определенными Министерством общего и профессионального образования Свердловской области | в соответствии со сроками, определенными Министерством общего и профессионального образования Свердловской области | в соответствии со сроками, определенными Министерством общего и профессионального образования Свердловской области | в соответствии со сроками, определенными Министерством общего и профессионального образования Свердловской области | Руководители образовательных учреждений, МКОУ «Учебно-методический центр развития образования» |
| 10 | Обсуждение положений комплекса мер по модернизации системы общего образования в Новоуральском городском округе на августовских педагогических совещаниях |  |  | август |  | Управление образования |
| 11 | Подготовка и представление в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области отчётов Новоуральского городского округа по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в НГО в 2012 году | ежеквартально | ежеквар-тально | ежеквар-тально | ежеквар-тально | Управление образования |
| 12 | Информационное и методическое сопровождение реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Новоуральском городском округе в 2012 году (взаимодействие со СМИ, сайты Управления образования, МКОУ «УМЦРО») | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | Управление образования, МКОУ «Учебно-методический центр развития образования» |
| 13 | Проведение аналитических совещаний руководителей образовательных учреждений НГО по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Новоуральском городском округе в 2012 году |  | июнь |  | ноябрь | Управление образования, МКОУ «Учебно-методический центр развития образования» |
| Приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного, для организации медицинского обслуживания обучающихся, для школьных столовых) |
| 14 | Формирование перечня приобретаемого оборудования | март |  |  |  | Управление образования |
| 15 | Определение порядка распределения субсидий ОУ на приобретаемое оборудование | март |  |  |  | Управление образования |
| 16 | Подготовка методических рекомендаций образовательным учреждениям по приобретению оборудования | март |  |  |  | Управление образования |
| 17 | Проведение мониторинга потребности в приобретении оборудования в образовательные учреждения Новоуральского городского округа | февраль |  |  | ноябрь - декабрь | Управление образования |
| Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся |
| 18 | Формирование перечня муниципальных ОУ | февраль |  |  |  | Управление образования |
| 19 | Проведение аукциона на приобретение автобуса |  | май |  |  | Управление образования |
| Пополнение фондов школьных библиотек |
| 20 | Проведение мониторинга потребности общеобразовательных учреждений в учебниках и учебных пособиях | февраль |  |  |  | МКОУ «Учебно-методический центр развития образования» |
| 21 | Формирование заказа по заявкам ОУ на учебники и учебные пособия | февраль-март |  |  |  | МКОУ «Учебно-методический центр развития образования» |
| 22 | Организация распределения и доставки учебников в ОУ НГО |  | июнь | июль |  | МКОУ «Учебно-методический центр развития образования» |
| 23 | Мониторинг обеспеченности учебниками общеобразовательных учреждений |  |  |  | октябрь | МКОУ «Учебно-методический центр развития образования» |
| Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки приобретаемого оборудования) |
| 24 | Проведение мониторинга потребности в текущем ремонте помещений образовательных учреждений с целью установки приобретаемого оборудования | февраль |  |  | ноябрь | Управление образования |
| 25 | Определение порядка распределения субсидий ОУ на проведение текущего ремонта | февраль |  |  |  | Управление образования |
| Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей |
| 26 | Анализ потребности в повышении квалификации педагогических и руководящих работников | январь |  |  |  | МКОУ «Учебно-методический центр развития образования» |
| 27 | Реализация системы мероприятий, обеспечивающих развитие профессиональной компетенции педагогов | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | МКОУ «Учебно-методический центр развития образования» |
| 28 | Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей и руководителей общеобразовательных учреждений в соответствии с графиком образовательной деятельности ИРО, УрГПУ и т.д. | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | МКОУ «Учебно-методический центр развития образования» |
| 29 | Подготовка информационно-аналитических документов о результатах аттестации, повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений | март | июнь | сентябрь | декабрь | МКОУ «Учебно-методический центр развития образования» |
| Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования |
| 30 | Проведение энергоаудита в общеобразовательных учреждениях |  | май |  |  | Управление образования |
| 31 | Подготовка инструктивно-методических рекомендаций по разработке энергетических паспортов в общеобразовательных учреждениях |  |  | июнь |  | Управление образования |
| Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений |
| 32 | Проведение мониторинга потребности в капитальном ремонте общеобразовательных учреждений Новоуральского городского округа | март |  |  | октябрь | Управление образования |
| 33 | Распределение субсидий ОУ на проведение капитального ремонта |  | апрель |  |  | Управление образования |